CONTRATO DE CONSULTORÍA GGC-606-2021 DE 2021

CONTRATAR LA CONCEPTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE POLÍTICA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE LA ACTIVIDAD MINERA RELACIONADOS CON “GESTIÓN Y MANEJO DE ESTÉRILES EN MINERÍA” Y CON “ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ACTIVIDAD MINERA”, DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES.

ENTREGABLE N°1

PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

Bogotá D.C.

Agosto 23 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2

1	OBJETIVOS	2

1.1	OBJETIVO GENERAL	2

1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2

2	ALCANCE	2

3	PLAN DE TRABAJO	2

3.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	2

3.1.1	ACTIVIDADES DE CARÁCTER TRANSVERSAL	2

3.1.2	PROGRAMA DE INDUCCIÓN	2

3.1.3	CONSULTA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	2

3.1.4	CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	2

3.1.5	ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	2

3.1.6	PROPUESTA PARA LINEAMIENTOS	2

3.2	METODOLOGÍA - ESQUEMA FUNCIONAL INTEGRADOR DEL PROYECTO	2

3.3	ENTREGABLES	2

3.4	EQUIPO DE TRABAJO	2

3.5	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	2

3.6	MATRIZ DE COMUNICACIÓN Y RIESGOS	2

4	ANEXOS	2

5	BIBLIOGRAFÍA	2

# INTRODUCCIÓN

El presente documento denominado Plan de Trabajo, se elabora bajo el marco del Contrato de Consultoría GGC-606-2021 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía (Dirección de Minería Empresarial) y la empresa ATG Ltda., que tiene como objeto “Contratar la conceptualización y elaboración de propuesta de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales”, contrato que será desarrollado y ejecutado a partir de la revisión, análisis e interpretación de información secundaria nacional e internacional e información primaria obtenida a través del desarrollo de reuniones con empresas mineras y mesas de trabajo con actores del sector.

En desarrollo de este, se hace entrega del Producto 1 (Plan de Trabajo), el cual contiene la siguiente información:

- Desarrollo de Actividades.

- Metodología de Trabajo para cada uno de los entregables.

- Equipo de Trabajo y Organigrama.

- Cronograma de Actividades.

- Matriz de comunicaciones y riesgos.

Para la elaboración de este producto se toman como base los siguientes documentos, que fueron aportados por el Ministerio de Minas y Energía (Dirección de Minería Empresarial) en el proceso del Concurso de Méritos:

- Estudios Previos del Concurso de Méritos Abierto No. 07 de 2021 y su anexo.

- Pliego de Condiciones Definitivo del Concurso de Méritos Abierto No. 07 de 2021 de fecha 19 de julio de 2021.

- Anexo 1. Anexo Técnico.

- Contrato de Consultoría GGC-606-2021 del Ministerio de Minas y Energía y sus anexos.

El propósito del Plan de Trabajo es establecer una ruta adecuada y eficiente, que permita la correcta ejecución de las actividades de la consultoría las cuales se encuentran en concordancia con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo del Concurso de Méritos Abierto No. 07 de 2021.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Contratar la conceptualización y elaboración de propuesta de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar una propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, para lo cual se tendrá en cuenta toda la información disponible en las diferentes entidades para contar con la versión definitiva y poder realizar la respectiva socialización de los lineamientos.

- Elaborar y presentar para aprobación, un plan de trabajo que contenga la metodología y cronograma detallados para la ejecución del proyecto y entrega de cada uno de los entregables descritos en el numeral 2.2.3 Obligaciones del contratista (Entregables), así como detalle del equipo de trabajo.

- Realizar la recopilación de información secundaria, disponible a nivel nacional e internacional, consultas (internet, revisión bibliográfica) e información para la documentación, validación de procesos y procedimientos para la ejecución de los procesos mineros relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”.

- Elaborar el análisis, crítica e interpretación de los datos obtenidos, lo cual se desarrollará de forma interpretativa, es decir describir y explicar en relación con conocimientos previos el desarrollo de la actividad minera, para la ejecución de los procesos objeto del contrato.

- Verificar que los lineamientos técnicos elaborados se encuentren enmarcados dentro de la normatividad vigente en el país, en especial la correspondiente con la actividad minera.

- Realizar reuniones virtuales (o en oficina que no obligue el desplazamiento hasta las instalaciones mineras) para consultar a empresas de minería que tengan proyectos mineros que hayan implementado o proyecten implementar procesos relacionados con Gestión y manejo de estériles en minería y con “Economía circular en la actividad minera”, en explotaciones bajo tierra y cielo abierto, en plantas de beneficio mineral y transformación asociadas a las explotaciones mineras. Se tendrán en cuenta, como referencia de partida sin ser las únicas, las empresas propuestas para tal fin, en el ANEXO 1 TÉCNICO.

- Entregar la información y/o documentación recopilada que permita y conduzca al cumplimiento del objeto propuesto, bien en medio magnético o electrónico, llevando el apropiado registro de asistencia.

- Realizar mínimo seis (6) mesas virtuales de trabajo con diferentes actores que puedan aportar en la construcción de los documentos técnicos. Para adelantar las mesas de trabajo virtuales se realizará el proceso de convocatoria utilizando la infraestructura de comunicaciones propia, haciendo la inscripción previa al evento a fin de que los participantes sean validados por el Ministerio de Minas y Energía, y garantizar el apropiado registro de asistencia e informe de cada mesa que contenga como mínimo: participantes, desarrollo de la mesa de trabajo, conclusiones y compromisos. Para esto se utilizarán los formatos elaborados por el Ministerio para este tipo de eventos.

- Diseñar y presentar para aprobación del supervisor, la propuesta de socialización y divulgación de las propuestas de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas en los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, promoviendo la participación de titulares mineros, asociaciones de mineros, empresarios, gremios. Se realizará para las ciudades donde existan los Puntos de Atención Regional de la Agencia Nacional de Minería (PAR ANM).

- Realizar como mínimo seis (6) eventos virtuales para la divulgación y socialización de la propuesta , mediante el proceso de convocatoria para los Puntos de Atención Regional de la Agencia Nacional de Minería (PAR ANM), utilizando la infraestructura de comunicaciones de propiedad del contratista, realizando la inscripción previa, como mínimo de 20 personas al evento virtual, por ciudad, que representen a titulares, empresas de minería, asociaciones, gremios, universidades, profesionales relacionados con el sector; los participantes serán validados por el Ministerio de Minas y Energía, y se garantizará el apropiado registro de asistencia como evidencia de su realización, presentando el informe de cada evento virtual que contenga como mínimo: participantes, desarrollo y conclusiones. Para esto se utilizarán los formatos elaborados por el Ministerio para este tipo de eventos.

- Estructurar material digital (Cartillas y presentaciones digitales) con la síntesis de la información relacionada con las propuestas de lineamientos técnicos de política para la estandarización de los procesos relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”.

- Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1 TÉCNICO.

- Adelantar reuniones periódicas virtuales, a conveniencia del Ministerio de Minas y Energía, las cuales serán reportadas en un formato de Acta de Reunión, realizadas con representantes del Ministerio de Minas y Energía para informar avances del proyecto, resultados preliminares alcanzados e inconvenientes surgidos durante el desarrollo de la consultoría.

# ALCANCE

El alcance del presente contrato comprende la conceptualización elaboración de propuesta de dos lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para    estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y          manejo de estériles en minería” y el otro con “Economía circular en la actividad           minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, para lo cual se                tendrá en cuenta toda la información disponible en las diferentes entidades                   existente, así como los procesos de presentación, validación y ajuste de acuerdo             con las actividades que se realizarán con los diferentes actores del sector minero,                        para contar con la versión definitiva y poder realizar la respectiva divulgación e implementación del lineamiento.

Lo anterior teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO.

Además de los objetivos relacionados, para el desarrollo y análisis de éstos, se tendrán en consideración la implementación de prácticas exitosas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con gestión y manejo de estériles y economía circular en la actividad minera.

# PLAN DE TRABAJO

## DESARROLLO DE ACTIVIDADES

A continuación, se detallan las actividades principales que se realizarán y la metodología a emplear en el desarrollo del proyecto con el fin de tener una eficiente ejecución.

### ACTIVIDADES DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Estas actividades se desarrollarán a lo largo de la ejecución del Contrato de Consultoría GGC-606-2021.

- Reuniones periódicas entre los miembros del equipo de ATG Ltda.

- Reuniones periódicas de seguimiento entre el equipo de ATG Ltda., la Supervisión del Contrato y el personal designado por el MINENERGIA.

- Atención y registro de observaciones, solicitudes y requerimientos de MINENERGÍA para efectos del cumplimiento del Contrato.

- Registro de asistencia y actas de cada una de las reuniones que se lleven a cabo, con ocasión al Contrato.

Asimismo, se relacionan a continuación otras actividades, las cuales se realizarán durante periodos específicos en el desarrollo del Contrato de Consultoría GGC-606-2021.

- Recepción y organización de la información que el MINENERGÍA considere pertinente para el desarrollo del objeto del contrato.

- Selección y aprobación de un listado de empresas mineras y compañías que podrían ser objeto de la implementación de buenas prácticas aplicadas o en ejecución, para realizar entrevistas o consultas.

- Diseñar, preparar y presentar los esquemas de socialización.

- Convocar a las empresas mineras seleccionadas en conjunto con el MINENERGÍA y socializar por medio de talleres, entrevistas y consultas los lineamientos y cartillas construidas en el desarrollo del objeto del contrato.

### PROGRAMA DE INDUCCIÓN

El programa de inducción buscará asegurar que todos los profesionales involucrados en el proyecto actualicen y consoliden los conocimientos y el uso de metodologías, tanto para la revisión documental, como para la estructuración de conceptos. Igualmente, este programa de inducción es útil en la definición y unificación de criterios para adelantar el estudio.

Para el efecto, se han definido en primer lugar las temáticas mínimas a tratar durante las jornadas de inducción y sobre las cuales la empresa ATG Ltda., hará el énfasis necesario para abordar de manera exitosa los trabajos, entre las cuales se enuncian:

- Recopilación e ilustración acerca de los conceptos temáticos sobre las buenas prácticas en la implementación de lineamientos técnicos de política para la estandarización de los procesos relacionados con la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras;

- Procesos que llevan a cabo diferentes empresas mineras del país, sobre las buenas prácticas en la implementación de lineamientos técnicos de política para la estandarización de los procesos relacionados con la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras;

- Aspectos de la legislación minera y ambiental vigente, sobre las buenas prácticas en la implementación de lineamientos técnicos de política para la estandarización de los procesos relacionados con la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras;

- Procesos y metodologías para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato;

- Asignación de funciones y tareas a cada miembro del equipo de ATG Ltda.;

- Unificación de estándares para la elaboración y presentación de los diferentes Entregables y/o Productos.

### CONSULTA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Inicialmente se procederá a la consulta y recolección de antecedentes e información secundaria existente acerca de las buenas prácticas en la implementación de lineamientos técnicos de política para la estandarización de los procesos relacionados con la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta como mínimo la descrita a continuación:

- Estudios e informes técnicos tales como: normas técnicas y resoluciones emanadas por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, Ministerio del Medio Ambiente, UPME, entre otros.

- Investigaciones, tesis de posgrados o estudios adelantados por Universidades del país y a nivel mundial en el sector minero.

- Información proveniente de empresas mineras prestadoras de servicios, que podrían ser objeto de evaluación en relación con la implementación de procesos sobre la temática a nivel mundial.

- Sobre información de Terceros

Se señala que el recibo de información oportuno de parte de las empresas mineras se convierte en un factor importante para dinamizar su captura, análisis y poder asegurar su evaluación integral.

Para tal efecto, se realizará selección y aplicación del listado de empresas mineras y compañías que podrían ser objeto de prácticas adelantadas, tanto para la información como para la realización de entrevistas y consultas, en relación con el desarrollo de las diferentes temáticas del estudio, de acuerdo con lo estipulado en Numeral 1.2.1 del Anexo técnico.

Una vez se seleccionen las empresas representativas, se establecerá contacto con ellas, de tal manera que se cuente con su participación.

- Sobre la Administración de Información

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el proceso de captura de información inicial, se adelantará un proceso ágil, sistemático y riguroso de toma y validación de esta, de tal manera que se logre total confiabilidad.

Lo anterior, permitirá que la información se valide, procese y clasifique según temática, de manera correcta en archivos y en organización de tablas y diagramas según el proceso.

ATG Ltda., se compromete a mantener en reserva y estricta confidencialidad esta información, la cual se denominará INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

### CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS

Para la estructuración y construcción de los lineamientos técnicos, se tendrá en cuenta tanto las empresas mineras como diferentes actores claves que puedan aportar en la construcción de los documentos.

- Empresas Mineras

Se realizarán un mínimo de seis (6) reuniones virtuales con empresas de minería que hayan implementado o proyecten implementar procesos relacionados con la Gestión y manejo de estériles en explotaciones mineras.

A continuación, en la Tabla 1 se presentan las potenciales empresas mineras, consideradas como referencia de partida por ATG Ltda., de acuerdo con el Anexo Técnico y adicionalmente se analizarán otras empresas con las cuales se pueda llegar a tener un fácil acceso.

Tabla 1. Empresas Mineras identificadas para la construcción de lineamientos.

| EMPRESAS MINERAS |  |
| --- | --- |
| Departamento | Empresa |
| Antioquia | Mineros S.A. |
| Antioquia | Antioquia Gold |
| Antioquia | Continental Gold |
| Antioquia | Gran Colombia Gold |
| Antioquia | Cementos Argos |
| Antioquia | Sumicol S.A. |
| Boyacá | C.I. Milpa S.A. - Uniminas |
| Chocó | Miner S.A. (El Roble) |
| Caldas | Gran Colombia Gold (Marmato) |
| Cesar | Drummond Ltd. |
| Guajira | Cerrejón |
| Córdoba | Cerro Matoso S.A. |
| Tolima | Sumicol S.A. |
| Tolima | Agregados Argos S.A. |
| Valle | Agregados Argos S.A. |

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2021.

Para el proceso de “Economía circular en la actividad minera” se consultarán varias empresas de minería, a nivel nacional, que explotan uno o más minerales y metales, que tengan actividades de economía circular implementadas o en proyecto.

La selección definitiva de las empresas mineras se adelantará juntamente con la Supervisión del proyecto.

La comunicación oficial entre la empresa ATG Ltda., y las empresas de minería se realizará previa validación del comité técnico de la Supervisión del proyecto. Se hará mediante correo electrónico o llamadas telefónicas, para concertar las reuniones virtuales programadas y establecer los canales para el envío de la información que se acuerde entregar en éstas.

- Otros actores

Se adelantarán como mínimo seis (6) mesas virtuales de trabajo con diferentes actores que puedan aportar en la construcción de los documentos técnicos, sobre la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras. Para el efecto, se aplicará la metodología de mapeo de actores claves – MAC, con la cual se pretende tener una adecuada interacción y recibir la retroalimentación necesaria para la construcción de la propuesta.

Para las mesas de trabajo virtuales, se realizará un proceso de convocatoria, que comprenda representantes de empresas de minería, asociaciones, gremios, universidades, profesionales relacionados con el sector; para lo cual se utilizará la infraestructura de comunicaciones propia, haciendo la inscripción previa al evento a fin de que los participantes sean validados por el Comité Técnico.

La información para suministrar se hará vía e-mail, de tal manera que se logre la retroalimentación suficiente y necesaria, guardando siempre la confidencialidad de la información. Se buscará garantizar el apropiado registro de asistencia, informe de cada mesa que contenga como mínimo: participantes, desarrollo de la mesa de trabajo, conclusiones y compromisos.

### ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para la divulgación y socialización de la propuesta de lineamientos técnicos, se programarán y adelantarán como mínimo seis (6) eventos virtuales, organizados por ciudad o región donde se encuentran los Puntos de Atención Regional de la Agencia Nacional de Minería (PAR ANM).

Para el efecto, se adelantará un proceso de convocatoria mediante la infraestructura de comunicaciones propia, realizando la inscripción previa, que asegure como mínimo la participación de 20 personas al evento virtual, por ciudad, que representen a titulares, empresas de minería, asociaciones, gremios, universidades, profesionales relacionados con el sector; donde los participantes serán validados previamente por el Comité Técnico.

ATG Ltda., garantizará el apropiado registro de asistencia como evidencia de la realización de cada evento virtual y presentará el informe respectivo, que contendrá como mínimo: listado de participantes, desarrollo y conclusiones.

Para convocar a los representantes de titulares mineros, empresas de minería, asociaciones, gremios, universidades y demás interesados a los eventos de socialización, se realizará esta invitación a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales y canales que se consideren pertinentes para lograr la participación necesaria en la divulgación de los resultados del proyecto. Se utilizarán plataformas de video, llamadas y reuniones, que permitan el registro mediante grabación y faciliten la interacción clara y sencilla entre los participantes. Se tomará registro de asistencia, desarrollo y conclusiones que serán entregados a la Supervisión del proyecto.

La comunicación oficial entre la empresa ATG Ltda., y la Supervisión del Ministerio de Minas y Energía, estará a cargo del Gerente y Director del proyecto, dependiendo de la urgencia e importancia del mensaje a transmitir, utilizando los siguientes medios de comunicación:

Correos electrónicos.

Reuniones virtuales.

Llamadas telefónicas.

Oficios escritos.

### PROPUESTA PARA LINEAMIENTOS

- Se estructurará y elaborará una propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos Gestión y manejo de estériles en minería. Se realizará, como mínimo las siguientes actividades:

•	Análisis y consolidación de la información recolectada.

•	Revisión y análisis de normas aplicadas por las empresas mineras del país.

•	Revisión de documentos realizados por empresas gubernamentales a nivel internacional y recomendaciones de expertos internacionales, como por ejemplo el Servicio Nacional de Geología y Minería y el Ministerio del Gobierno de Chile, entre otros.

La propuesta comprenderá como mínimo lo siguiente:

- Resumen ejecutivo.

- Descripción del proyecto.

- Modelo geotécnico.

- Parámetros de diseño (Capacidad, ancho de caminos, accesos, taludes, geometría del Botadero).

- Diseño de fases.

- Plan minero.

- Cálculo de equipos.

- Forma de llenado.

- Criterios de aceptabilidad.

- Sismicidad y riesgo sísmico.

- Análisis de estabilidad.

- Análisis numérico.

- Análisis de riesgos (Hazop).

- Plan de cierre y post-cierre.

- Usos posibles de los estériles (Economía circular).

- Mapas y planos.

- Análisis de la normatividad vigente.

- Anexos.

- Se estructurará y elaborará una propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Economía circular en la actividad minera. Se realizará, como mínimo las siguientes actividades:

•	Análisis y consolidación de la información recolectada.

•	Revisión y análisis de normas aplicadas por las empresas mineras del país.

•	Revisión de documentos adicionales que permitan la ampliación del conocimiento adquirido.

La propuesta comprenderá como mínimo lo siguiente:

- Resumen ejecutivo.

- Introducción.

- Antecedentes y justificación.

- Objetivos.

- Marco conceptual de la economía circular aplicado a la minería.

- Economía circular en el sector minero internacional.

- Economía circular en el sector minero colombiano.

- Iniciativas desarrolladas: Línea base

- Mejores técnicas y tecnologías disponibles

- Modelo de negocios circulares para minerales analizados

- Análisis de la normatividad vigente

- Recomendaciones.

Como producto final, se hará entrega de los lineamientos y cartillas construidas en el desarrollo del objeto del contrato, la cual irá acompañada de la relación de los ajustes que resulten de la socialización de los mismos.

## METODOLOGÍA - ESQUEMA FUNCIONAL INTEGRADOR DEL PROYECTO

Para la ejecución del presente Plan de trabajo, en la Tabla 2, se presenta el esquema funcional del proyecto, el cual se encuentra integrado por las actividades a realizar, la metodología a utilizar y la forma y tipo de productos a realizar.

Tabla 2. Metodología de Trabajo - Esquema funcional estructural del proyecto.

| Entregable | Actividades | ¿Cómo? | Salida | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración de plan de trabajo el cual incluye, metodología a aplicar, cronograma de trabajo, metodología de comunicaciones y riesgos. | - Metodología de trabajo. - Cronograma de actividades. - Matriz de comunicaciones y riesgos. - Revisión, observaciones, sugerencias y solicitud de ajustes. | Documento plan de trabajo. | Plan de Trabajo, cronograma, metodología de comunicaciones y riesgos. |
| 2 | Elaboración de informe con la recolección de información obtenida de fuentes primarias y secundarias. | - Recopilación de información secundaria, consultas (internet, revisión bibliográfica) Nacional e internacional. - Elaboración de documento con detalle de relación de las fuentes secundarias recopiladas. - Reuniones virtuales y/o de oficina para la recopilación de información primaria con empresas mineras. - Elaboración y entrega de la metodología, captura de información y selección de empresas mineras para el desarrollo de las reuniones sobre la gestión y manejo de estériles y economía circular en la minería, la cual será validada por parte del comité técnico de la Supervisión. - Registro de las reuniones virtuales realizadas con las empresas mineras mediante listado de asistencia, acta y grabación de la reunión. - Mesas virtuales de trabajo para la construcción de los componentes de los documentos técnicos. - Elaboración y entrega de la metodología, selección de actores, invitación para el desarrollo de las mesas virtuales sobre la gestión y manejo de estériles y economía circular en la minería, que será validada por parte del comité técnico de la Supervisión. - Registro de las mesas virtuales de trabajo virtual realizadas con los actores mediante listado de asistencia, acta y grabación de la reunión. - Informes mesas virtuales de trabajo. (conclusiones y compromisos). - Realización del Informe recopilatorio de las mesas de trabajo con estructura y conclusiones aprobadas por el equipo técnico de la supervisión. | Relación y entrega de documentos recopilados. (Información secundaria) y relación de empresas y actores de los cuales se logró obtener información primaria. | Informe con la relación de información recolectada por medio de las fuentes primarias y secundarias. |
| 3 | Construcción de propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Gestión y manejo de estériles de minería. | - Propuesta de lineamento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Gestión y manejo de estériles de minería. - Elaborar propuesta de los lineamientos técnicos de política con base a la información primaria y secundaria obtenida. | Entrega medio físico y magnético. | Documento con la propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Gestión y manejo de estériles de minería. |
| 4 | Construcción de propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar la Economía circular en la actividad minera. | - Propuesta de lineamento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar la Economía circular en la actividad minera. - Elaborar propuesta de los lineamientos técnicos de política con base a la información primaria y secundaria obtenida. | Entrega medio físico y magnético. | Documento con la propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Economía circular en la actividad minera. |
| 5 | Elaboración de informe de resultados de socialización. | - Realización de mínimo seis (6) reuniones virtuales para socialización y divulgación de las propuestas de lineamiento técnicos de políticas de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras. - Registro de asistencia, acta y grabación como evidencia de realización de reuniones virtuales. - Presentación de informe de cada reunión virtual, la cual contiene participantes, desarrollo y conclusiones. |  | Elaboración de informe de resultados de socialización |
| 6 | Elaboración de cartillas y presentaciones digitales en formatos con código fuentes y versiones finales. | Cartillas digitales y presentación en formatos con código fuentes y versiones finales síntesis de la información relacionada con las propuestas de lineamientos técnicos de política para la estandarización de los procesos relacionados con la gestión y manejo de estériles y economía circular en explotaciones mineras. |  | Cartillas y presentaciones digitales en formatos con código fuentes y versiones finales |

Fuente: ATG Ltda., 2021.

## ENTREGABLES

En la Figura 1, se especifica el objetivo general y los productos a entregar, en la elaboración de la propuesta de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para la estandarización en los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, lo cuales se llevarán a cabo por parte de la empresa ATG Ltda.

OBJETIVO GENERAL:

Contratar la conceptualización y elaboración de propuesta de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.

1. Elaboración de plan de trabajo el cual incluye, metodología a aplicar, cronograma de trabajo, metodología de comunicaciones y riesgos y equipo de trabajo.

2. Documento de recolección de información que se encuentra compuesto por:  un informe con la información secundaria consultada con su respectiva relación de fuentes y, un informe con el detalle de las reuniones y mesas virtuales llevadas a cabo con el fin de recolectar información primaria para construcción de los documentos técnicos.

3. Construcción de propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Gestión y manejo de estériles de minería.

4. Construcción de propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar la Economía circular en la actividad minera.

PRODUCTOS

5. Informe de los resultados obtenidos en la socialización a partir de la realización de mínimo seis (6) reuniones virtuales, de las propuestas de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera.

6. Entrega de cartillas y presentaciones digitales en formatos con código fuente y versiones finales.

OBJETIVO GENERAL:

Contratar la conceptualización y elaboración de propuesta de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera relacionados con “Gestión y manejo de estériles en minería” y con “Economía circular en la actividad minera”, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.

1. Elaboración de plan de trabajo el cual incluye, metodología a aplicar, cronograma de trabajo, metodología de comunicaciones y riesgos y equipo de trabajo.

2. Documento de recolección de información que se encuentra compuesto por:  un informe con la información secundaria consultada con su respectiva relación de fuentes y, un informe con el detalle de las reuniones y mesas virtuales llevadas a cabo con el fin de recolectar información primaria para construcción de los documentos técnicos.

3. Construcción de propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de Gestión y manejo de estériles de minería.

4. Construcción de propuesta de lineamiento técnico de política de buenas prácticas para estandarizar la Economía circular en la actividad minera.

PRODUCTOS

5. Informe de los resultados obtenidos en la socialización a partir de la realización de mínimo seis (6) reuniones virtuales, de las propuestas de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de la actividad minera.

6. Entrega de cartillas y presentaciones digitales en formatos con código fuente y versiones finales.

Figura 1. Objetivo del proyecto y entregables.

Fuente: ATG Ltda., 2021.

Los productos generados serán entregados en versión impresa (1 copia) y digital. La versión digital se aportará en formatos PDF y Word, para el componente textual.

## EQUIPO DE TRABAJO

En la Figura 2, se detalla el organigrama del equipo de trabajo para el cumplimiento del Contrato de Consultoría GGC-606-2021. De esta forma, se específica la jerarquía de cada miembro, la estructura organizacional y funcional para la apropiada ejecución del proyecto.

Figura 2. Equipo de Trabajo.

Fuente: ATG Ltda., 2021.

En la Tabla 3, se presentan los integrantes del equipo de trabajo, relacionando sus profesiones, números de contacto y correo electrónico.

Tabla 3. Datos del equipo de trabajo.

| PERFIL | NOMBRE | PROFESIÓN | TELEFONO | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | Mauricio Alfonso | Geólogo | 311 5061413 | mauricioalfonso@atgltda.com |
| Director de Proyecto | Olga López | Ingeniera Minas | 317 434 0878 | olmaloma@hotmail.com |
| Profesional Minero | Rubén Teheran | Ingeniero Minas | 314 4764401 | ruteguz@gmail.com |
| Profesional Geólogo | Rafael Rincón | Geólogo | 314 4450999 | rrincont@yahoo.com.mx |
| Profesional Ambiental | Paola Martínez | Ingeniera Ambiental | 318 5954301 | paomartin@gmail.com |
| Asesor Control de Calidad | Rafael Meneses | Geólogo | 317 3489133 | menesesrosas@yahoo.com |
| PROFESIONALES DE APOYO |  |  |  |  |
| Apoyo Técnico 1 | Janneth Calderón | Geóloga | 314 3744664 | jcalderon@atgltda.com |
| Apoyo Técnico 2 | Oscar Herrán | Ingeniero Ambiental | 318 2803956 | oscarherran64@gmail.com |
| Apoyo Técnico 3 | Jorge Bonilla | Tecnólogo Ambiental | 312 5639602 | jorgebonilla@atgltda.com |
| Apoyo Técnico Administrativo | Natalia Velandia | Contadora Pública | 311 4355014 | shantall1708@gmail.com |
| Apoyo Administrativo | Lis Heredia | - | 321 4526917 | lheredia@atgltda.com |
| Apoyo Logístico | Michael Salamanca | Tecnólogo Topografía | 320 4685230 | michaelsalamanca@atgltda.com |
| Apoyo Contabilidad | Martha Yanila Serna | Contadora Pública | 300 2770199 | myserna@hotmail.com |

Fuente: ATG Ltda., 2021.

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El término de duración del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, agosto 20 de 2021, por tanto, las actividades contempladas para el desarrollo del proyecto y los entregables se distribuyen en ese término, tal como se presenta en el cronograma general, Anexo 1.

## MATRIZ DE COMUNICACIÓN Y RIESGOS

Descripción de las actividades que se llevarán a cabo para generar una buena comunicación e interacción con la Supervisión del proyecto, empresas mineras y demás actores interesados que serán parte de la investigación y socialización del proyecto, tal como se presenta en la matriz de comunicación y riesgos, Anexo 2.

# ANEXOS

- Cronograma de Actividades

- Matriz de Comunicación y Riesgos

- Relación Información Secundaria Preliminar

# BIBLIOGRAFÍA

Secop 1. Ministerio de Minas y Energía (2021). Concurso de méritos abierto Nº 07 de 2021. Bogotá, Colombia.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12115307&g-recaptcha-response=03AGdBq27_ksG0Paaz8Uao8v8YS1UdTEwCsYkLX0XdHDS6QdhuzR0WIWb_mtk1SXzo49fJhWuMtoZcDich37USQUn_w2NQJOwHDAxmh-0AOuDNRp_wFaEtwbix_bJH3ZCYpHLm5K9w4i8i7QBmTFfIfILYQIzg7gh3pu0dAU8LrqqtQQhMXQfM2R5r8Y5OVXqs0TEIjcVOJuxSKUvLE5-okdUNPYjBC19yijgs28FC-XPX4fY8eIW2yKMVYpNG8hGARFz6LL3xWgyGi4puQvRK6V1bfODLFJ35Z5auGdrTgbuGjhku4BbEG69_QHGSM7QakN71Yy0BOp-D4-wxRY3gWYCTSZ-KSBjKP0017VoUtQvL9AJQ3wLdBI-OwfDnhCsAjfxCP_GpEApyfnif_Gjdpnjhl1SzUr0dE9YpoEKUzx9yBz1S1xiutLfkmaklrQmZolRBzQZ85uuv4okn4_P-914rtx57dXbkgg